## Недели (Done)
Неделя № | Начало недели | Конец недели | Сделано (переведено в Done) | Какие задачи (карточки)
1 | 2025-09-01 | 2025-09-07 | 0
2 | 2025-09-08 | 2025-09-14 | 0
3 | 2025-09-15 | 2025-09-21 | 0
4 | 2025-09-22 | 2025-09-28 | 2 | Создать базовые задачи; сдать 1 лабу
5 | 2025-09-29 | 2025-10-05 | 0
6 | 2025-10-06 | 2025-10-12 | 0
7 | 2025-10-13 | 2025-10-19 | 0
8 | 2025-10-20 | 2025-10-26 | 2 | сдать 2 лабу; сдать 3 лабу
9 | 2025-10-27 | 2025-11-02 | 0
10 | 2025-11-03 | 2025-11-09 | 0
11 | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 0
12 | 2025-11-17 | 2025-11-23 | 3 | Административный модуль; Регистрация и авторизация пользователей; Создание бд
13 | 2025-11-24 | 2025-11-30 | 0
14 | 2025-12-01 | 2025-12-07 | 0
15 | 2025-12-08 | 2025-12-14 | 6 | Загрузка и хранение ответа заданий; Найти готовую библиотеку для рецензирования; Провести отладку функциональности рецензирования; Реализовать функционал рецензирования; сделать возможность отправлять ответ на ревью и обратно; сделать статус сучности Ответу
16 | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 6 | Поиск и фильтрация заданий/рецензий; Система уведомлений; Создание алгоритма добавление рецензентов; Формирование отчетов; привести в порядок UI; убрать с главной лишнюю ссылку
17 | 2025-12-22 | 2025-12-28 | 0
18 | 2025-12-29 | 2026-01-04 | 0

## План vs Факт (задачи)
Задача (карточка) | SP | Этап (план из Лаба 3) | Плановый диапазон | Плановая дата (конец) | Факт: дата/время Done (Europe/Paris) | Факт: дата Done | Отклонение (дней) | Статус
Создать базовые задачи |  |  |  |  | 2025-09-26 09:41 | 2025-09-26 |  | Done
сдать 1 лабу |  |  |  |  | 2025-09-26 09:41 | 2025-09-26 |  | Done
сдать 3 лабу |  |  |  |  | 2025-10-24 19:49 | 2025-10-24 |  | Done
сдать 2 лабу |  |  |  |  | 2025-10-24 19:49 | 2025-10-24 |  | Done
Создание бд |  |  |  |  | 2025-11-21 09:11 | 2025-11-21 |  | Done
Регистрация и авторизация пользователей | 1 | Прототип | 10–16 ноября | 2025-11-16 | 2025-11-21 09:11 | 2025-11-21 | 5 | Done
Административный модуль | 1 | Релиз | 8–14 декабря | 2025-12-14 | 2025-11-21 09:12 | 2025-11-21 | -23 | Done
Реализовать функционал рецензирования | 2 | Реализация I | 24 ноября – 7 декабря | 2025-12-07 | 2025-12-10 14:21 | 2025-12-10 | 3 | Done
сделать статус сучности Ответу |  |  |  |  | 2025-12-10 08:38 | 2025-12-10 |  | Done
сделать возможность отправлять ответ на ревью и обратно |  |  |  |  | 2025-12-10 11:11 | 2025-12-10 |  | Done
Загрузка и хранение ответа заданий | 2 | Инфраструктура | 17–23 ноября | 2025-11-23 | 2025-12-10 11:11 | 2025-12-10 | 17 | Done
Найти готовую библиотеку для рецензирования | 2 | Реализация I | 24 ноября – 7 декабря | 2025-12-07 | 2025-12-10 14:21 | 2025-12-10 | 3 | Done
Провести отладку функциональности рецензирования | 2 | Тестирование | 15–17 декабря | 2025-12-17 | 2025-12-10 14:21 | 2025-12-10 | -7 | Done
Создание алгоритма добавление рецензентов | 1 | Реализация I | 24 ноября – 7 декабря | 2025-12-07 | 2025-12-17 00:48 | 2025-12-17 | 10 | Done
Система уведомлений | 1 | Реализация II | 8–14 декабря | 2025-12-14 | 2025-12-18 19:54 | 2025-12-18 | 4 | Done
Формирование отчетов | 1 | Реализация II | 18–20 декабря | 2025-12-20 | 2025-12-18 21:23 | 2025-12-18 | -2 | Done
Поиск и фильтрация заданий/рецензий | 2 | Реализация II | 8–14 декабря | 2025-12-14 | 2025-12-18 21:59 | 2025-12-18 | 4 | Done
убрать с главной лишнюю ссылку |  |  |  |  | 2025-12-18 23:11 | 2025-12-18 |  | Done
привести в порядок UI |  |  |  |  | 2025-12-19 00:33 | 2025-12-19 |  | Done
Создание профиля пользователя | 1 | Прототип | 10–16 ноября | 2025-11-16 |  |  |  | Not Done
Механизм рецензирования | 4 | [6 empty] | Not Done
Формирование итоговой оценки | [7 empty] | Not Done
сдать 4 лабу | [7 empty] | Not Done
создание крудов | [7 empty] | Not Done

## Сводка
Период семестра (по неделям) | 2025-09-01 — 2025-12-31
Всего задач (карточек) в Trello | 24
Закрыто (переведено в Done) | 19
Не закрыто | 5
Примечание | Отклонения считаются только для задач, которые присутствуют в план-графике из 'Лаба 3'. Для остальных задач плановые даты отсутствуют.